Handlingsplan 2025

Merket for Berekraftig reisemål

Forankring

Vegkart 2025-2030 – Visit Fjordkysten & Sunnfjord

VFS = Visit Fjordkysten og Sunnfjord

NDBR = Berekraftsnettverket

NH = Nordfjord Hamn

| # 1 Berekraftig og miljøbevisst I 2030 skal Fjordkysten og Sunnfjord vere reisemål prega av balanse, der overturisme er unngått |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mål - CO2- avtrykket frå reiselivet på destinasjonen er redusert med 40 % frå 2019. - Høgst ein av ti besøkande skal oppleve destinasjonen som overfylt. - Minst 4 av 5 innbyggjarar i regionen skal vere positive til reiselivet og dei aktivitetane som følgjer med. - Minst åtte av ti av gjestane skal vere fornøgde med opphaldet på destinasjonen. - Fjordkysten og Sunnfjord skal vere merka som berekraftig reisemål. - Regenerative opplevingar skal vere ein viktig del av opplevingstilbodet. - Hamner med cruiseanløp skal vere miljøsertifisert, og det er satt eit omforent tak for tal cruisanløp og cruisegjestar. - 50 % av reiselivsbedriftene og alle samarbeidskommunar er miljøsertifisert i 2030. - Andel inngrepsfri natur på destinasjonen har ikkje blitt redusert i strategiperioden. |  |  |  |  |
| Tiltak | Beskrivelse | Ansvar | Frist og status | Indikator |
| Overgang til transportmiddel som nyttar fornybar energi |  | Kommune Reiselivsnæringa | Kontinuerleg | C3-1.4 C3-1.5 |
| Sikre tilstrekkeleg med ladepunkt for El-bil | Jfr. tiltak om å etablere besøksstrategi på reisemåla | Destinasjonsleiinga Statens Vegvesen Fylkeskommune Kommune Reiselivsnæringa |  | C3-1.4 C3-1.5 |
| Etablere landstrøm | Nordfjord Havn har starta prosessen i Måløy | Kommune Hamneselskap |  | C3-1.4 C3-1.5 |
| Vurdere å miljøsertifisere kommuneadministrasjonen, og lage ein plan for gjennomføring |  | Kommunane | 2025 | C4-1.2 |
| Hamneselskap med cruiseaktivitet vurderer og lagar ei plan for eventuell miljøsertifisering |  | NH | 2025 | K-C4-1.1 |
| Gjennomføre felles prosess for miljøsertifisering | Felles informasjonsmøter om miljøsertifisering | VFS | Haust 2025 | C4-1.2 C4-1.5 |
| Vidareføre besøksforvaltningsprosjektet med Vestland fylkeskommune Inkludert oppfølging av pilotkommunane - Hyllestad - Solund - Sunnfjord |  | Fylkeskommuna Kommunane VFS | 2025 | C1-1.1 C1-1.2 C2-1.1 C2-1.2 |
| Identifisere kulturminner og naturområder av særskilt interesse for reiselivet. | Utvikle overordna plan for kva område som skal legge til rette for turisme, og kva område som ikke skal det. Samtidig vurdere risiko og sårbarhet, samt behov for tiltak knytta til kulturminnet / naturområdet | Destinasjonsleiing Kommunane Grunneigarar VFS | 2025 | C1-1.1 C1-1.2 C2-1.1 C2-1.2 C4-2.1 C4-2.3 C4-4.3 C4-4.4 |
| Identifisere badevatn som er av interesse for reiselivet og vurdere behov for måling av reinhetsgrad i badevatn. | Kun ei kommune måler reinhetsgrad i badevatnet. Oppfordre kommunane til gjer ei vurdering på behovet i eiga kommune. | Destinasjonsleiinga Kommunane | 2025 | C2-1.1 C4-3.2 |
| Starte arbeidet med å etablere besøksstrategi på alle reisemåla | Dei lokale strategiene skal vere ei praktisk operasjonalisering, og kan omfatte konkrete tiltak som kartlegging og tilrettelegging for nødvendige toalett, avfallsløysningar, tømmestasjonar, parkering mm, samt marknadsmateriell og skilting som sikrar ansvarleg gjesteadferd. Definere kva områder som skal vere forbeholdt innbyggarar og som ikkje skal marknadsførast aktivt ovanfor besøkande Prioriteringar som gjerast i arbeidet må svare på dei utfordringane som kjem fram i evalueringsarbeid, og i innbyggar- og gjesteundersøkingane | Destinasjonsleiing Kommunane Innbyggarar Grunneigarar Reiselivsnæring VFS | 2025 | C1-1.1 C1-1.2 C2-1.1 C2-1.2 C2-2.2 C2-2.3 D5-1.1 D5-1.2 D5-1.3 D5-1.4 K-D5-1.1 K-D5-1.2 K-D5-1.3 |
| Sette ei ønska grense på antall cruiseanløp og cruisegjestar på reisemålet | Styrevedtak i Nordfjord Havn | NH | Februar 2025 | K-D5-1.2 K-D5-1.3 |
| Gjennomføre gjesteundersøking basert på nasjonal mal (kvart 3. år) | Gjennomført i 2024, men ønsker å forbetre utforminga, prosessen og kvalitetssikre resultatene. Identifisere tiltak for oppfølging | Destinasjonsleiinga VFS | Sommaren 2025 | D8-1.1 |
| Gjennomføre tiltak som styrkar gjesteopplevinga på reisemålet | Gjennomføre gjesteundersøkinga på nytt sommaren 2025 Bygger på gjesteundersøkinga | Destinasjonsleiinga Kommune VFS Reiselivsnæringa | 2025 | D8-1.3 |
| Gjennomføre tiltak som styrkar relasjoner mellom reiseliv og lokalbefolkninga | Invitere til opne Reiselivsforum. – Gjennom presse, sosiale medier, relevante nettstadar og via nærmiljøråd og bygde-/grendalag Vurdere dialogmøte og/eller krasjkurs for innbyggarane i forbindelse med Besøksforvaltningsprosjektet. Tilby opplevingar som kan nyttast av innbyggarane og som kjem lokalsamfunnet til gode Bygge på innbyggerundersøkinga | Destinasjonsleiinga Kommune VFS Reiselivsnæringa | 2025 | D6-1.1 D6-1.3 |
| Gjennomføre tiltak som bidreg til næringsaktørar, innbyggarar og besøkane sin frivillige innsats og engasjement for fellesgoder, folkehelse, kulturarv og / eller biologisk mangfald | Involvere Frivilligsentralen, frivillige organisasjonar og foreningar m.fl. i utvikling av reisemålet og opplevingar gjennom deltaking i lokal Reisemålsleiing og/eller gjennom invitasjon til opne Reiselivsforum. Gjennomføre tiltak som strandrydding, dugnad og tilbod om opplevingar/aktivitetar i sosiale samanhengar | Destinasjonsleiinga Kommune VFS Reiselivsnæringa | 2025 | D6-1.4 |
| Revidere risikoanalyser og gjennomføre tiltak ved behov (kvart år) | Gå gjennom i møte med destinasjonsleiinga og beredskapsansvarlege. Basert på tilbakemeldingar og evaluering etter sesong. | Destinasjonsleiinga VFS Kommunane Reiselivsnæringa | Første kvartal 2025 | D8-2.1 |
| Møte mellom destinasjonsleiing og med representantar for politi og/eller redningsteneste, lokale helsestyresmakter og beredskapsansvarleg i kommunane om utfordringar og behov knytta til besøkande. | Gjennomførast i forbindelse med Reiselivsforum | Destinasjonsleiinga VFS Kommunane | Første kvartal 2025 | D8-2.2 |
| # 2 Styrka samhandling Det er utvikla møteplassar for auka samhandling mellom destinasjonsselskap og lokale/regionale nærings- og utviklingsselskap |  |  |  |  |
| Mål: - Medlemskommunane har 3-årige avtaler med destinasjonsselskapet - Destinasjonsselskapet og Fjordkysten regional- og geopark har samarbeidsavtaler som sikrer effektiv oppgåvefordeling og samhandling. - Tal medlemer i destinasjonsselskapet har i 2030 auka til 150, ein auke på 50 % frå 2024 - I samarbeid med Nordfjord Havn, Kinn kommune og andre aktørar er det i løpet av 2025 avklart oppgåvefordeling, finansiering av fellesgode og tolegrenser for cruisevolum i Måløy. Dette sikrar ei balansert cruiseutvikling som tek omsyn til både miljøet og lokalsamfunnet. - Reiselivsforum og Reisemålsleiing er etablert for kvart enkelt reisemål, og det er ein navngitt kontaktperson for reiseliv i kvar kommune - Eit felles Destinasjonsråd for heile destinasjonen er etablert, som eit rådgivande organ for koordinering av utviklinga for heile destinasjonen i tråd med strategiane og måla i Vegkartet. - Reiselivsstrategien blir oppdatert kvart 3.år - Handlingsplanen blir revidert kvart år - Rapportering og orientering om status på strategi og handlingsplan blir gjennomført for reiselivsnæring og kommunestyret årleg |  |  |  |  |
| Tiltak | Beskrivelse | Ansvar | Frist og status | Indikator |
| Implementere Destinasjonsleiing som koordinerande organ for reiselivet i Fjordkysten og Sunnfjord. | Organisering gjennom lokal reisemålsleiing, inkludert reiselivsforum. Sikre deltaking frå privat-, offentleg- og frivillig sektor. Vurdere behov for eit overordna Destinasjonsråd. Formalisere samarbeidet i destinasjonsleiinga etter test og evaluering Ved remerk forventes et mer formalisert eller strukturert samarbeid. | Destinasjonsleiing VFS Kommune | 2025 | A1-1.1 |
| Sikre at ei berekraftig reisemålsutvikling omsyn tas i kommunale strategiar og planar |  | Destinasjonsleiing Kommune VFS Reiselivsnæringa | Kontinuerleg | A1-1.1 A1-1.3 B1-1.1 B1-1.2 B1-1.3 B1-2.1 B1-2.2 |
| Hamneselskap med cruiseaktivitet forpliktar seg til å bidra økonomisk / bli medlem i destinasjonsselskapet | Dialog i forbindelse med besvaring av Cruisetillegget. Forslag til vedtak i styret februar 2025 | NH | 2025 | K-A1-1.1 |
| Styrevedtak i lokal cruisehamn om å være en aktiv bidragsyter til arbeidet med å oppnå og beholde Merket Berekraftig reisemål |  | Destinasjonsleiing VFS NH | Februar 2025 | K-A1-2.1 |
| Gjennomføre Kick-off | Ein viktig arena for medlemsverving | VFS | Februar 2025 | A1-2.2 B1-2.1 |
| Gjennomføre Reiselivsforum i alle kommunane | Ein viktig arena for medlemsverving. Årshjul: Mars, Juni, September og November | VFS | 2025 | A1-2.2 B1-2.1 |
| Revidere medlemsavtalen | Sikre ei tydelegare forventingsavklaring mellom medlemmar og destinasjonsselskap, og tilfredsstillande finansiering teneste og produkt | VFS | 2025 | A1-2.2 |
| Vidareutvikle produkt- og tenestetilbodet i destinasjonsselskapet – til medlemmar og kommune |  | VFS | 2025 | A1-2.2 |
| Vidareutvikle Bransjenytt | Skal vere ein ressurs for medlemmane og vertskapet, samtidig som ein får synleggjort aktivitet og verdiskaping i destinasjonsselskapet, i næringa og på reisemålet | VFS | Kontinuerleg | A1-2.2 |
| Ferdigstille og publisere Vegkart for reiseliv Fjordkysten og Sunnfjord 2025-2030 | Vedtatt og publisert | Destinasjonsleiing VFS | Publisert | B1-1.1 B1-1.2 |
| Følge strategien gjennom ein handlingsplan | Vedtatt og publisert | Destinasjonsleiing Kommune VFS | Publisert | B1-1.3 |
| Revidere handlingsplan (kvart år) | Revidere handlingsplan på bakgrunn av evalueringar gjennomført på slutten av sesongen, samt evt. undersøkingar Protokoll fra styrebehandling i destinasjonsselskap og eventuelt kommune | Destinasjonsleiing Kommune VFS | Desember 2025 | B1-1.3 |
| Etablere rapport på innsikt og fakta om reiselivet sin aktivitet og verdiskaping | Rapport for inneværende år kan ferdigstilles når alle data er tilgjengelig etter årsskiftet. | Destinasjonsleiinga VFS | Første kvartal 2026 | B1-2.1 |
| Rapportere og orientere om status på strategi og handlingsplan til kommunestyret (kvart år) | Rapportering på inneværande år gjennomføres i kommunestyremøte påfølgende år. | Destinasjonsleiinga VFS | Første kvartal 2026 | B1-2.1 |
| Rapportere og orientere om status på strategi og handlingsplan til reiselivsnæringa (kvart år) | Rapportering på inneværande år gjennomføres på Kick-off påfølgende år. | VFS | Februar 2026 | B1-2.1 |
| Destinasjonsselskapet deltek aktivt i hovudprosjektet for det nasjonale Berekraftsnettverket NDBR | Avtale om deltaking er etablert | VFS | 2025 | B1-2.2 |
| Bli godkjent for Merket for Berekraftig reisemål | Ferdigstille og levere indikatorbesvarelse. Gjennomføre kontrollbesøk. | Destinasjonsleiinga Kommunane VFS | Februar 2025 | B1-2.2 |
| Levere berekraftrapport | Jfr. Veiledning Årlig bærekraftrapport. | VFS | Innan 30. april | B1-2.2 |
| # 3 Bygge merkevare for Fjordkysten og Sunnfjord Auka og smartare marknadsføring for å nå dei som vil til Noreg, men «off the beaten track» |  |  |  |  |
| Mål - Merkevare og kommunikasjonskonsept er implementert hos reiselivsbedriftene - Det er utvikla gode og lett tilgjengelege verktøy for merkevareplattformen med historier, foto, film – til hjelp i marknadsføringa for både reiselivsbedrifter og reisemål på destinasjonen - Reisemålsleiinga samarbeider om profilering og destinasjonsmarknadsføring. - Vere den mest foretrukne destinasjonen i Fjord Norge for opplevingar «off the beaten track» |  |  |  |  |
| Tiltak | Beskrivelse | Ansvar | Frist | Indikator |
| Etablere Marknadsplan | Under arbeid | VFS | Første kvartal | B1-3.1 B1-3.2 E9-3.2 E9-3.3 E9-3.4 E10-3.1 |
| Etablere årshjul for B2C aktivitetar | Under arbeid | VFS | Første kvartal | B1-3.1 B1-3.2 E9-3.2 E9-3.3 E9-3.4 E10-3.1 |
| Gjennomføre ope Reiselivsforum før sommarsesongen | Invitere breitt | VFS (NDBR) | Juni 2025 | B1-3.1 B1-3.2 |
| Sikre ansvarleg marknadsføring | Informere om / gjere seg kjent med rettleiar for ansvarleg marknadsføring og artiklar som kan nyttast i kommunikasjonen ut til gjestane Følgje opp NDBR sitt arbeid med ansvarleg marknadsføring | VFS (NDBR) Reiselivsnæringa Ambassadørar | 2025 | B1-3.1 B1-3.2 |
| Etablere og implementere Vertskapskurset | Vertskapskurs under utvikling i BerekraftsAkademiet | VFS (NDBR) Destinasjonsleiinga Kommuna Reiselivsaktørane | Juni 2025 | B1-3.1 B1-3.2 |
| # 4 Marknadsføring og sal / fasilitering mot B2B og MICE Auka satsing på marknads- og salsarbeid mot turoperatørar, for å sikre ei større grad av forhåndsbookingar i ein utvida sesong |  |  |  |  |
| Målbilete 2030 - Tal gjestedøgn i skuldersesong og vinter (september – april) har dobla seg, frå 140.000 i 2023 til 280.000. - Tal avtaler med turopertørar har auka vesentleg frå 2024. - Fjordkysten og Sunnfjord er kjent som ein attraktiv destinasjon for belønningsreiser (incentive) |  |  |  |  |
| Tiltak | Beskrivelse | Ansvar | Frist | Indikator |
| Etablere årshjul for B2B aktivitetar | Under arbeid | VFS | Første kvartal | B1-3.1 B1-3.2 E9-3.1 E9-3.2 E9-3.3 E9-3.4 E10-3.1 |
| Vidareføre arbeidet i Ressursgruppa MICE / B2B | Arbeidet påbegynt i 2024 |  | 2025 | E9-3.1 E9-3.2 E9-3.3 E9-3.4 E10-3.1 |
| # 5 Innhaldsutvikling Utvikling av heilskapleg innhald (foto, film, reiseruter og opplevingspakkar) for heile destinasjonen og for kvart reisemål, høgsesong/skuldersesong/vinter. |  |  |  |  |
| Målbilete 2030 - Visit FjordKysten og Sunnfjord er den drivande aktøren for utvikling og produksjon av innhald som foto, film og reiseruter for destinasjonen. - Visit FjordKysten og Sunnfjord er blant dei fremste destinasjonane i Noreg innan digitale visningsturar. - Tal følgjarar og engasjement på SoMe har auka vesentleg, frå 22.000 følgerar i 2024 til 50.000 følgjerar i 2030 |  |  |  |  |
| Tiltak | Beskrivelse | Ansvar | Frist | Indikator |
| Vidareutvikle vår digitale visningstur |  | VFS Reiselivsnæringa |  | E9-3.1 E9-3.2 E9-3.3 E9-3.4 E10-3.1 |
| # 6 Destinasjons- og produktutvikling Fasilitere og koordinere innsats for å utvikle ei større breidde av tilgjengelege og salbare produkt og opplevingar heile året |  |  |  |  |
| Målbilete 2030 - 50 % auke i tal bookbare produkt og opplevingar på destinasjonen samanlikna med 2024. - Det er utvikla eit breidt sett av nye opplevingar og tilbod i perioden frå oktober til april. - Destinasjonen har eit attraktivt tilbod av produktpakkar med opplevingar frå hav til bre, og har utvikla bookbare tilbod av regenerative opplevingar. - Det er utvikla fyrtårnsopplevingar på kvart reisemål. - Ein har engasjert næringa i produktutvikling og fasiltiert innhaldsutvikling retta mot premium målgrupper. - Reisemålsleiinga arbeider for at flest mogleg opplevingstilbod settast i stand til å ha heilårsdrift. |  |  |  |  |
| Tiltak | Beskrivelse | Ansvar | Frist | Indikator |
| Gjennomføre tiltak som bidreg til betre tilrettelegging av opplevingar og fasilitetar for brukergrupper med særskilte behov |  | Destinasjonsleiinga Kommunane Reiselivsnæringa | 2025 | D8-3.1 E9-2.1 E9-3.1 E9-3.2 E9-3.3 E9-3.4 E10-3.1 |
| Gjennomføre tiltak for vidareutvikling av eksisterande og /eller utviklinga av nye innovative opplevingar og produkt |  | Destinasjonsleiinga VFS Reiselivsnæringa | 2025 | E9-2.1 E9-3.1 E9-3.2 E9-3.3 E9-3.4 E10-3.1 |
| Vidareføre Prosjekt Lågsesong | Prosjektet blei starta i 2024 | VFS Reiselivsnæringa |  | E9-2.1 E9-3.1 E9-3.2 E9-3.3 E9-3.4 E10-3.1 |
| # 7 Ein tilgjengeleg destinasjon Gjere det enkelt å finne, kjøpe, reise til og på destinasjonen, og å oppleve Fjordkysten og Sunnfjord |  |  |  |  |
| Målbilete 2030 - Heimesidene til Fjordkysten og Sunnfjord er enkle å finne fram på, og gir oversikteleg informasjon om produkt, opplevingar, reiseruter og gir verdifulle leads til reiselivsbedriftene. - Vesentleg auke i tal bookbare produkt og opplevingar. - Det er utvikla digitale besøks- og guidetjenester. - Saumlause og oversiktlege kollektivruter som gjer det enkelt å reise til og på destinasjonen. - Auka tilbod av grøn mobilitet på destinasjonen. |  |  |  |  |
| Tiltak | Beskrivelse | Ansvar | Frist | Indikator |
| Jamleg revidering og vidareutviklinga av innhald på nettsida Fjord Norway | Reiselivsnæringa har sjølv ansvar for at produktinformasjonen er korrekt. Visit Fjordkysten og Sunnfjord bistår med å kvalitetssikre og profesjonalisere innhaldet, og minne om reviderering – Sender ut oppfordring til å revidere innhald jamleg. | VFS Reiselivsaktørane | Kontinuerleg | B1-3.1 B1-3.2 |
| Oppdatere Reiseguiden (kvart 2.år) | Under arbeid | VFS | Første kvartal | B1-3.1 B1-3.2 E10-3.1 |